## Descriere tehnica proiect
|  | Responsabili |  | Desktop |  |  | Mobile
Elemente ale solutiei tehnologice |  | Desktop | Mobile | Task-uri finalizate | Task-uri in lucru | Task-uri de realizat | Task-uri finalizate | Task-uri in lucru | Task-uri de realizat
1. hartă interactivă multistrat (mobile + desktop) | Interfața grafică utilizator (GUI): a. Capacitatea de stocare predefinită a interfețelor; b. Bara de meniuri: derulare meniu, acces rapid prin combinații de taste (taste acceleratoare), acces la operațiile primare ale aplicațiilor, unelte (tools), etc | Dumitru Dragos | Stefan Leonard |  | Popup detalii marker |  | Meniu utilizator,experiente, reviews personale, reviews experienta, popup detalii marker
| Controlul vizualizărilor pt functii precum: a. Navigare de tip zoom in/out, pan, folosirea mai multor ferestre simultan, cursor cu funcții inteligente multiple, etc, b. Să fie posibilă modificarea modului de vizualizare, acordând drepturi și necesități diferitelor categorii de utilizatori. c. Afișarea informațiilor adecvate în funcție de scara afișată d. Vizualizarea si salvarea documentelor asociate obiectelor | Mohammed (b.) |  | Pagina de admin inregistrare, logare utilizator afisare si editare utilizator Drepturi de acces Admin, persoana fizica, persoana juridica | Harta cu zoom in/ zoom out, markere de diferite categorii | Categorii puncte de interes | Harta cu zoom in/zoom out , pan, recenter, markere cu diferite categorii filtrabile
| Validarea bazelor de date: Controlul fiecărei caracteristici care a fost adăugat în baza de date | Mohammed
| Hărți: hărți digitale tematice pe diferite criterii, în format vector sau grid georeferențiate | Dumitru Dragos | Stefan Leonard |  |  |  | Harta satelit
| Interogări și analize: pentru explorarea datelor și informare: afișarea atributelor pentru o caracteristică, identificarea caracteristicilor prin accesarea acesteia, găsirea obiectelor cu caracteristici particulare, examinarea atributelor pentru un layer particular, atașarea și afișarea imaginilor pentru obiectul interogat, măsurarea distanțelor pe hartă, analize de urmărire de tip upstream și downstream. Sistemul va include un generator de interogare care va permite, pentru fiecare categorie de utilizator, să dezvolte interogări personalizate (exemplu motor SQL integrat). | Mohammed
| BACK-END (inclusiv componenta API) | Mohammed
2. componentă de recunoastere vizuala | Experiente: de definit - pt fiecare categorie de utilizatori (ex. pers juridice, pers fizice) |  | Stefan Leonard |  |  |  | Demo Ar Experience: Gaseste toate pasarile Componente de recunoastere vizuala folosind tinte de tip poze si markeri(Vuforia) Posibilitatea de a face o captura de ecran cu continutul digital augmentat(Vuforia) | Muzeu virtual(Posibilitatea de a plasa diverse obiecte digitale augmentate in mediul inconjurator folosind detectia de suprafete - Vuforia)
3. componentă de recunoastere audio | Experiente: de definit - pt fiecare categorie de utilizatori (ex. pers juridice, pers fizice) |  | Stefan Leonard
4. componentă IOT de achiziție și transfer date provenind din senzori ambientali
5. modul de analiză a datelor (data analytics module)
6. componentă de vizualizare a rezultatelor obținute și a datelor colectate | Dezvoltarea unei componente de vizualizare în timp real, folosind tehnologii Web și platforme mobile, a datelor colectate de senzori | Dumitru Dragos | Stefan Leonard
7. modul de diseminare a datelor |  | Mohammed |  | API inregistrare si logare utilizatori Lista puncte de interes | Categorii puncte de interes
Componente functionale
1. Componenta software web | implementarea experienței utilizatorului bazată pe harta interactivă multistrat
2. Componenta software mobilă | implementarea a două perspective: a. componenta de realitate mixtă b. hartă interactivă ce va fi implementată și într-o aplicație mobilă
3. Componenta software de analiză a datelor
4. Componenta de partajare a datelor | integrarea cadrului tehnologic în paradigma “open – data”
5. Componenta de stocare și gestiune a datelor
6. Componenta de calcul și gestiune a aplicațiilor în Cloud
MVP_functionalitati

## Experientefunctionalitati aplic
Categorii experiente definite in raport A4.2 | Functionalitati disponibile in aplicatie
| Augmentate |  |  | Neaugmentate
| Introduse de catre admin |  |  | Introduse de catre
| Markeri | GPS | Independente | pers juridice | pers fizice | admin
Categoria experiențelor rurale | Afisare filme/poze cu audio/text - obiceiuri locale. ex.: padurea Letea |  |  | Tur ghidat al zonei(plimbari cu barca, plimbari prin padure)
Categoria experiențelor gastronomice | Afisare retete pe meniuri pensiuni, restaurante |  |  | Gateste bors de peste(activitatea se poate desfasura la pensiune sau in alt loc special amenajat si utilizatorul se poate implica sau nu)
Categoria experiențelor educaționale |  | Identificare elemente flora, fauna, din zona | Mini joculete AR cu elemente specifice din Delta(Ex: La vanatoare de pasari salbatice)
Categoria experiențelor arhitecturale |  | Afisare modele cladiri istorice. ex: cetatea Aegyssus, cetatea Enisala
Categoria experiențelor de divertisment |  | Pescuit: - afisare tipuri de pesti din zona + optiunea de a selecta si a obtine info suplim pt fiecare specie | Mini joculete AR cu elemente specifice din Delta(Ex: La vanatoare de pasari salbatice) Muzeu virtual(Posibilitatea de a plasa diverse obiecte digitale augmentate in mediul inconjurator folosind detectia de suprafete - Vuforia) Posibilitatea de a face o captura de ecran cu continutul digital augmentat (Vuforia + alte experiente augmentate) | Plimbari cu ATV, Jeep, barca | Pescuit: - posibilitatea de a adauga o poza + info despre capturi pesti
Experiențe sportive | Ciclism, caiac canoe: - markeri pe indicatoare rutiere - afisare info vecinatati, info senzori temp aer, apa | Ciclism, caiac canoe: - traseu din puncte GPS
Informatii mediu |  | Pe baza senzorilor, asociate punctelor de interes de pe harta

## Update SMARTSENSE
Componente | Modificari/Task-uri | Apartine de | Responsabil | Status | Data incepere | Efort estimat | Efort consumat | Propus de
Web
Admin
| Add associate point of interest to game object in admin | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-09-17 | 1 hour | 45 min
| Fix preloader bug | Back+Front | Mohammed | finalizat | 2024-09-16 | 10 min | 20 min
Mobile | De facut copie aplicatia mobila | Frontend | Stefan | finalizat |  | 1 h
| De facut clona la panoul de administrare | Back+Front | Mohammed | finalizat |  | 10 min | 10 min
| Clona la API | Backend | Mohammed | finalizat |  | 10 min | 10 min
| Clona la baza de date si transfer pe MySql | Backend | Mihai | finalizat
| Modificare functionalitate Muzeu Virtual similar cu interfata conf. pokemon go | Frontend | Stefan | finalizat | 2024-08-26 | 15 md | 13 md
| Create Game Object Category (model, table, Controller, Resource, route) | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-08-29 | 40 min | 40 min
| Create Game object categories (CRUD) (admin) | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-08-30 | 30 min | 10 min
| Create Game Object (model, table, category relationship, controller, route, resources): name, description, mesh, icon_url, category_id | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-08-29 | 40 min | 40 min
| Create Game Object (CRUD) (admin) | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-08-30 | 45 min | 50 min
| Setup POI <-> Game Object many to many relationship: craete pivot table, setup relationsip in models, modify POI resource (latitude and longitude 10 - 20 m around POI GPS) | Backend | Mohammed (partea de API) | finalizat |  | 20 min
| Biblioteca virtuala pentru fiecare utilizator - partea de API | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-08-30 | 30 min | 40 min
| Many to many relationship between user and Game Object | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-08-30 | 20 min | 10 min
| Auto create virtual library objects when user signsup | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-09-03 | 10 min | 10 min
| Create POST and PUT routes to add game objects to user library | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-09-17 | 30 min | 20 min
| Added and modified new fields to game object | Back+Front | Mohammed | finalizat | 2024-09-17 | 1 hour | 1 hour
| Modified API responses | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-09-17 | 15 min
| Added discoverable and purchasable to game object and modified the controller | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-09-18 | 45 min | 40 min
| Modified create and edit Point of interest in admin | Back+Front | Mohammed | finalizat | 2024-09-18 | 20 min | 10 min
| Modified game object response | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-09-18 | 15 min | 15 min
| Fix game object category response (new) | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-09-19 | 1 min | 1 min
| Add game objects to POI resource | Backend | Mohammed | finalizat | 2024-09-16 | 1 min | 1 min
| Distribuirea capturii de ecran (Facebook, TikTok, etc) | Frontend | Stefan | finalizat | 2024-09-02 | 2 md | 2 md
| Integrare API Biblioteca virtuala cu toate obiectele disponibile(free, discoverable si buyable) | Frontend | Stefan | in lucru | 2024-09-18 |  |  | Stefan
| In Biblioteca virtuala sunt afișate modelele free, descoperite si cumparate - utilizator logat | Frontend | Ionut
| In Biblioteca virtuala sunt afișate modelele free, discoverable si buyable - utilizator nelogat | Frontend | Ionut
| Cand se ajunge la locație sunt activate modelele atasate la locație cu click pe un button | Frontend | Stefan | in lucru
| Modelele free la locație ar trebui sa fie marcate în librărie cu un pin. | Frontend | Ionut
Propuneri | Facem o clona de aplicatia mobil si adaugam o entitate care sa fie afisata pe harta (in loc de punctul de interes). | [6 empty] | Mohammed
| Obiectele care pot fi cumparate se adauga la biblioteca virtuala dupa ce au fost descoperite chiar dupa ce pleaca utilizatorul din locatie | [6 empty] | Mohammed
| Facem jocul sa fie multi player adica jucatorii pot sa se intalneasca in locatiile in care se gasesc obiectele | [6 empty] | Mohammed
| Face misiuni: colectare un numar anume de obiecte, ... etc | [6 empty] | Mohammed
| Facem explorare harta: Ca la GTA harta este deschisa partial si in timp ce merge utilizatorul si exploreaza locatia se afiseaza partea explorata din harta si o parte mai mare un pic (buffer) | [6 empty] | Mohammed
| Facem leaderboard: afisam lista de cei mai buni utilizatori | [6 empty] | Mohammed
| Mesh disponibil numai la locatie (punct de interes) dar contra cost | [6 empty] | Mihai